|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению территориальной избирательной комиссии  Правобережного округа города Липецка  от 25 января 2024 года № 65/367 |

**План мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,**

**в период проведения выборов Президента РФ, назначенных на 17 марта 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Основные участники** |
| **Раздел 1. Организационное обеспечение** | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение планов мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами. | январь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Правобережного округа города Липецка (далее - ТИК) |
| 1.2 | Проведение заседаний Рабочих групп, совещаний по вопросам обеспечения избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами. | январь - март 2024 года | ТИК |
| 1.3 | Обучение членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, ответственных за ведение работы с избирателями с ограниченными физическими возможностями, по темам, связанным с особенностями подготовки ко дню голосования и организации голосования граждан РФ, являющихся инвалидами,маломобильных избирателейпри подготовке и проведении выборов Президента РФ, назначенных на 17 марта 2024 года. | февраль-март 2024 | ТИК |
| 1.4 | Обучение добровольцев по оказанию помощи в реализации избирательных прав гражданам РФ, являющимся инвалидами, а также маломобильным избирателям в день голосования на выборах Президента РФ, назначенных на 17 марта 2024 года | февраль 2024 года | ТИК |
| **Раздел 2. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами** | | | |
| 2.1 | Уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, по категориям (слепые и слабовидящие, глухие, слепоглухие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата). | февраль 2024 года | ТИК при содействии органов социальной защиты населения |
| 2.2 | Организация работы участковых избирательных комиссий по уточнению количества инвалидов, включенных в списки избирателей, и по выявлению желания избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать вне помещения для голосования либо их желания и возможности прибыть в день голосования в помещение для голосования избирательного участка, оказания специализированной помощи, в том числе с привлечением добровольцев. | февраль-март 2024 года | ТИК совместно с участковыми избирательными комиссиями при содействии органов социальной защиты населения |
| 2.3 | Оказание содействия избирателям, являющимся инвалидами, в подаче заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения или для участия в дистанционном электронном голосовании. | январь - март 2024 года | ТИК с участковыми избирательными комиссиями при содействии органов социальной защиты населения и общественных организаций |
| **Раздел 3. Организация работы по информированию избирателей, являющихся инвалидами** | | | |
| 3.1 | Размещение информации о выборах в аудиоформате для слепых и слабовидящих избирателей и видеоматериалов с субтитрами (при необходимости) на сайте ТИК | январь - март 2024 года | ТИК |
| 3.2 | Взаимодействие с Всероссийским обществом инвалидов Правобережного района города Липецка, органами социальной защиты населения, руководителями предприятий для избирателей, являющихся инвалидами, стационарных учреждений социального обслуживания для пожилых и инвалидов, добровольцами, специализированными библиотеками по информированию избирателей, являющихся инвалидами; оказание содействия в оборудовании уголков избирателей с информационными материалами. | январь-февраль 2024 года | ТИК, участковые избирательные комиссии совместно с указанными организациями |
| 3.3 | Реализация проекта «ИнформУИК» среди избирателей с ограниченными возможностями. | февраль – март 2024 года | ТИК, участковые избирательные комиссии совместно общественными организациями |
| 3.4 | Доведение итогов голосования до избирателей, являющихся инвалидами, в т.ч. через соответствующие общественные организации, СМИ. | март 2024 года | ТИК совместно с общественными организациями, СМИ |
| **Раздел 4. Повышение правовой культуры избирателей, являющихся инвалидами, организаторов выборов** | | | |
| 4.1 | Освещение на семинарах, совещаниях, проводимых с участниками избирательного процесса, вопросов о создании условий и порядке реализации избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами. Привлечение к проведению указанных мероприятий представителей общественных организаций инвалидов. | февраль-март 2024 года | ТИК |
| 4.2 | Проведение обучения актива общественных организаций инвалидов, иных организаций, работников органов социальной защиты населения, которые будут задействованы в информировании о выборах обслуживаемых ими (в том числе и на дому) избирателей, являющихся инвалидами. | февраль - март 2024 года | ТИК |
| 4.3 | Работа с Липецкой областной специальной библиотекой для слепых по ее обеспечению специальными изданиями по выборной тематике, их изготовлению, проведению встреч с избирателями, выставок, обучающих семинаров и др. | февраль – март 2024 года | ТИК |
| **Раздел 5. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования, организация голосования избирателей,**  **являющихся инвалидами** | | | |
| 5.1 | Предоставление помещений для избирательных участков, где предполагается непосредственное участие в выборах избирателей, являющихся инвалидами, в зданиях на 1 этажах, имеющих удобный подход для граждан и подъезд транспорта, достаточное освещение и т.д. | январь 2024 года | Глав администрации города Липецка по согласованию с ТИК |
| 5.2 | Принятие мер по дополнительному оборудованию помещений избирательных участков специальными приспособлениями, обеспечивающими возможность для входа в здание, где расположено помещение для голосования избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению и въезда инвалидов-колясочников (поручни, настилы, рельсы, пандусы, тактильные указатели и т.д., в соответствии со сводом правил СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). | февраль – март 2024 года | Глав администрации города Липецка, в т.ч. по обращениям ТИК |
| 5.3 | Взаимодействие с добровольцами или добровольческими организациями в работе по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью | февраль - март 2024 года | ТИК |